江苏师范大学商学院

关于2018-2019第一学期第12周科研研究生等工作的

通     知

各系（室、中心）：

商学院2018-2019第一学期第12周科研研究生等工作安排如下：

一、科研工作

1.关于做好2019年国家社科基金和国家自科基金的申报工作

学院已启动2019年国家社科基金和国家自科基金申报工作。请申请人于11月10日前把申报书交至院318办公室，王曦老师处。

2.2019年度国家自然科学基金项目申报工作时间安排

学校已公布2019年度国家自然科学基金项目申报工作时间安排，请申请人按照学校公布的时间节点，做好相关准备工作。详细信息见附件一。

3.关于做好国家社科基金项目2018年度检查工作的通知

国家社科基金项目2018年度检查工作已经开始。请各项目负责人于11月26日前将年度检查材料报送社科院（静远楼1806室），电子版材料发送至skyxm@jsnu.edu.cn。邮件以“单位名称+国家社科中检材料”命名，逾期概不受理。联系人：尤莉娟；联系电话：83500230。详细信息见附件二。

4.关于实施2018年科学技术类第二批科研奖励的通知

学校已启动申报2018年科学技术类第二批科研奖励工作。请申请人于11月19日前将《江苏师范大学科学技术类科研奖励申请表》、《江苏师范大学科学技术类科研奖励申请汇总表》1份及附件中要求的相关证明材料报送院318办公室，申请表和汇总表电子版发送至38018501@qq.com。联系人：王曦 联系电话：83536937。详细信息见附件三。

5.关于做好2018年度徐州市科技计划项目结题工作的通知

学校已启动做好2018年度徐州市科技计划项目结题工作，请各项目负责人于11月20日前登陆徐州市科技计划项目管理平台（http://kjjh.xsti.net/index_kjjh.html），网上填报《徐州市科技计划项目验收申请表》，并提交项目工作总结和技术总结。联系人：余南南、盖宏伟；联系电话：83536236、83500229。详细信息见附件四。

6.关于开展2018年度高校哲学社会科学研究项目年度检查和结项工作的通知

学校已启动2018年度高校哲学社会科学研究项目年度检查和结项工作。请各项目负责人于2018年12月24日前，将符合要求的检查或结项材料提交至静远楼1806室，同时发送相关材料电子版至skyxm@jsnu.edu.cn。联系人：尤莉娟，联系电话：83500230。详细信息见附件五。

二、研究生工作

1.本学期2017级研究生开题工作定于12月份，请各位指导老师督促研究生做好准备工作。

2.本学期2016级研究生预答辩工作定于12月份，请各位指导老师督促研究生做好准备工作。

3.2019年1月中旬，学院将举办研究生学术节，请各位指导老师督促研究生做好准备工作。

商学院

2018年11月19日

附件一：

| 2019年度国家自然科学基金项目申报工作时间安排 |
| --- |
| 时间节点 | 工作安排 | 具体内容 |
| 2018.9.6 | 2018年国家自然科学基金项目工作总结及经验交流会 | 总结18年项目申报与资助情况，布置19年基金项目申报工作 |
| 2018.9.20 | 2019年国家基金项目申报摸底 | 各单位组织老师认真填报《摸底表》，于9月20日前上交至科研院 |
| 2018.10.7-10.9 | 各学部（院）及研究机构调研 | 科研院到各项目申报单位走访、调研，了解具体情况，下达19年各单位项目申报具体任务 |
| 2018.11.14-11.16 | 学院对基金申请书组织第一轮论证 | 各单位申请人确定申报项目题目，完成《申请书》初稿并交至学院，学院组织专家审阅，重点对各申请人所选课题及方向给出意见。 |
| 2018.12.10-12.12 | 学院对基金申请书组织第二轮论证 | 针对第一轮专家论证给出的意见，各申请人调整申请方向、题目，并在此基础上认真撰写《申请书》，完成后交至学院，学院组织专家进行第二轮论证，对《申请书》给出全方位的评价和意见。 |
| 2018.12.20-12.25 | 2018年度国家自然基金项目申报工作专题说明会 | 全体项目申请人、各单位负责领导、科研秘书参加，科研院对2018年国家自然基金情况进行总结，并结合日前基金委下达的《2019年项目申报指南》进行指导说明 |
| 2018.12.29 | 学院提供申请书论证的专家名单 | 各单位提供1-2名专家名单，以便学校组织专家审查《申请书》，先将名单提交至科研院，待科研院审查后再邀请专家 |
| 2019.1.7 | 申请书初稿提交至学校科技处 | 纸质版一份，用于学校组织专家论证和审查 |
| 2019.1.15-1.17 | 学校组织专家审查论证申请书 | 专家对《申请书》进行集中审查论证，并将审查意见反馈给各项目申请人 |
| 2019.3.1-3.2 | 学院对申请书形式审查 | 各项目申请人递交《申请书》至学院，学院进行初步形式审查并完成修改 |
| 2019.3.3 | 申请书提交学校 | 各学院将项目《申请书》最终版（网上点击提交，纸质先只交一份）递交至科研院 |
| 2019.3.4-3.6 | 学校组织申请书形式审查 | 科研院将集中进行形式审查 |
| 2019.3.7 | 形式审查结果反馈 | 科研院反馈形式审查结果并退回《申请书》 |
| 2019.3.8-3.9 | 申请人进行最终修改并提交 | 申请人根据形式检查反馈意见修改并最终提交申请书（注意：我校在线申请系统的关闭时间为3月10日16:00！！！） |
| 2019.3.10 | 各单位报送正式版纸质申请书 | 一式两份，正反面打印，签字检查无误 |
| 2019.3.11-3.14 | 科研院整理汇总我校全部申请书 | 科研院再次审核申请书及附件材料，并对全校基金申请书进行整理、汇总、盖章等工作 |
| 2019.3.15-16 | 申请书提交至基金委 | 申请书报送国家基金委 |

附件二：

关于做好国家社科基金项目2018年度检查工作的通知

一、检查范围：在研的国家社科基金重点项目、一般项目、青年项目，2018年新立项项目除外。

二、检查内容：项目是否按照《国家社会科学基金项目申请书》中批准的研究计划、研究内容开展工作；研究进度是否符合要求；项目经费的使用是否执行新的经费使用管理办法，开支是否合理。

三、材料报送：请各项目负责人于11月26日前将年度检查材料报送社科院（静远楼1806室），电子版材料发送至skyxm@jsnu.edu.cn。邮件以“单位名称+国家社科中检材料”命名，逾期概不受理。

报送材料包括：

附件：

1.国家社科基金2018年度检查汇总表（单位汇总）.xls

2.国家社科基金项目变更情况登记表（单位汇总）.xls

3.国家社科基金年度项目、青年项目中期检查表（项目负责人填写）.doc（A4纸双面印制）

4.国家社科基金项目重要事项变更审批表（项目负责人填写）.doc（如无变更则不需要提交）

联系人：尤莉娟；联系电话：83500230。

人文社会科学研究院

2018年9月13日

附件三：

科发〔2018〕15号 关于实施2018年科学技术类第二批科研奖励的通知

各相关单位：

2018年度科学技术类第二批科研奖励工作，依据《江苏师范大学科研奖励办法（苏师大科〔2014〕1号）》、《江苏师范大学实施科研工作量考核及奖励的补充规定（试行）（苏师大科〔2016〕2号）》、《江苏师范大学ESI论文奖励办法（试行）（苏师大科〔2016〕3号）》实施。现就有关事项通知如下：

- 奖励范围

（一）2017年取得的科学技术类成果，包括论文、专著等，其中论文的奖励包含ESI学科奖励；

（二）其他符合奖励条件但未奖励过的成果。

二、申报程序

（一）个人申报。请申请者对照《江苏师范大学科研奖励办法（苏师大科〔2014〕1号）》、《江苏师范大学实施科研工作量考核及奖励的补充规定（试行）（苏师大科〔2016〕2号）》的有关条款，认真填写《江苏师范大学科学技术类科研奖励申请表》和《江苏师范大学科学技术类科研奖励申请汇总表》1份，并按下述要求提交证明材料：

1．SCIE（附件5）、EI（附件6）、CPCIS（附件7）三类论文，申请者自行从相应附件中认领，无需提供论文纸质版。对于第一作者和通讯作者非同一人且均为我校人员的成果，请通讯作者与第一作者协商并签署《合作论文申报奖励协议书》后，由其中一人负责申报。同一成果如出现多人申报奖励的情况，将暂缓受理。

2．理工科A类、B类、SCD以及其他符合奖励条件但未奖励过的论文，申请者在填写《江苏师范大学科学技术类科研奖励申请表》的同时，还需提供论文纸质版。

3．专著类成果提供4册（不退还，用于专家评审和学术交流）。

4．ESI学科奖励不需要老师提供相应材料，科研院将委托图书馆统一查询。

（二）申请者所在单位初审，在符合条件的申报材料上盖章并签署意见，报送科研院。

（三）科研院对申报材料进行审核，并按奖励文件的有关规定，负责实施奖励工作。

请各单位将相关材料以及汇总表于11月23日前报送科研院，同时提交汇总表电子版。

三、联系方式

联系人：于洋（静远楼1801）；

联系电话：83500232（8232）；

E-mail:kyy@jsnu.edu.cn。

请各单位及时通知外出人员申报奖励。

附件3压缩包：2018年科学技术类科研奖励相关办法与表格.zip

科学技术研究院

2018年11月9日

附件四：

关于做好2018年度徐州市科技项目结题工作的通知

各相关学院、研究机构：

徐州市科技计划项目(2016年度立项）结题工作已经开始，请各单位通知相关项目负责人按照要求准备验收材料。现将有关事项通知如下：

（一）项目验收基本程序

1. 各项目负责人于11月20日前登陆徐州市科技计划项目管理平台（http://kjjh.xsti.net/index_kjjh.html），网上填报《徐州市科技计划项目验收申请表》，并提交项目工作总结和技术总结；

2. 待徐州市科技局审查全部验收资料及有关证明，签署审查意见后，各项目负责人于5日内将项目验收申请表（一式二份）及验收资料（一套）报送至科学技术研究院1802，科学技术研究院将报送徐州市科技局审核；

3. 对于20万元（含自筹经费）以上的项目，项目负责人需要提供审计报告，审计通过后进入验收程序；

4. 徐州市科技局相关计划管理处收到验收申请表及验收资料后，会同综合计划与社会发展处书面批复验收申请，验收申请批准后，请各项目负责人尽快组织专家会评，进行项目验收；

5. 项目验收后，各项目负责人应于10个工作日内将《徐州市科技计划项目验收证书》（一式五份）交至科学技术研究院1802，科学技术研究院将报送徐州市科技局完成最后审批工作。

（二）、项目验收需提供的材料

1. 徐州市科技计划项目验收申请表；

2. 科技项目合同（复印件）；

3. 计划项目实施工作总结、技术总结（见附件2）；

4. 计划项目经费决算表（见附件3），项目审计报告（20万元以上项目提供）；

5. 计划项目所获单项成果、论文、专利等证明材料（复印件）（包括样机或样品图片与数据资料、单项成果鉴定报告、论文发表的有关刊物、期刊等、专利申请受理或专利证书）；

6. 提供有关测试或检测报告；

7. 验收工作所要求的其他材料。

2018年参加验收的徐州市科技计划项目清单见附件6，未尽事宜，请咨询科技处。

联系人：余南南、盖宏伟；联系电话：83536236、83500229。

附件：

1.徐州市科技计划项目验收管理办法.doc

2.项目实施工作总结、技术总结.doc

3.项目经费决算表.doc

4.封面.doc

5.验收证书空表.doc

6.徐州市科技计划项目结题验收名单.doc

科学技术研究院

2018年11月11日

附件五：

关于开展 2018 年度高校哲学社会科学研究项目年度检查和结项工作的通知

各有关单位：

2018 年度高校哲学社会科学研究项目年度检查和结项工作已经开始，现将相关事项通知如下：

一、年度检查工作安排

（一）年度检查的范围

1.2017 年立项的高校哲学社会科学研究重大项目和重点项目；

2.2016 年立项、未通过 2017 年年度检查的高校哲学社会科学研究重大项目和重点项目；

3.2017 年立项且尚未结项的高校哲学社会科学研究基金项目和专题研究项目（以下统称“一般项目”）。

上述项目中，已完成《项目任务书》约定研究任务，相关成果到结项要求的，不参加年度检查，直接按结项要求申请办理结项。

（二）年度检查的主要内容

1.各在研项目的研究进展情况；

2.阶段性研究成果完成情况；

3.已出版或发表成果的正确标注情况；

4.项目重要事项变更及经费使用情况等。

如项目研究过程中有重要事项变更，项目负责人须填报《江苏高校哲学社会科学研究项目重要事项变更申请表》（附件 1，以下简称《变更申请表》），经社科院审核后报省教育厅批准。

（三）年度检查材料的填报办法

重大项目和重点项目、一般项目负责人对照《项目任务书》，填写《江苏高校哲学社会科学研究项目年度检查报告书》（附件 2，以下简称《年度检查报告书》），提交《年度检查报告书》、《项目任务书》、《变更申请表》（如有）和阶段性研究成果复印件 1 套（以上所有材料按序用 A4 纸双面印制并装订成册）至社科院，同时发送《年度检查报告书》、《2018年度江苏高校哲学社会科学研究年度检查项目汇总表》（附件5）电子版至指定邮箱。

对未完成《项目任务书》约定的阶段性研究任务，暂未达到年度检查要求的重大重点项目，可由项目负责人按《项目管理办法》有关规定提出延期参加年度检查的书面申请，经社科院审核后报省教育厅批准。

二、结项工作安排

（一）结项材料的填报办法

项目负责人对照《项目任务书》，认真填写《江苏高校哲学社会科学研究项目结项报告书》（附件 3，以下简称《结项报告书》），同时提交正确标注的研究成果复印件。《结项报告书》中的项目组成员应与《项目任务书》中的项目组成员一致，如有变更，需附经省教育厅审核盖章的《项目变更申请表》，未办理变更手续不得增列人员作为项目组成员认定结项。未正式出版的书稿、未经采纳批示的研究报告须经专家鉴定并附《江苏高校哲学社会科学研究项目成果鉴定表》（附件 4），方可作为项目研究最终成果申请办理结项。

结项材料包括：（1）《结项报告书》、《项目任务书》、《项目变更申请表》（如有）、《结项证明》（附件7，彩色打印）和研究成果复印件 1 套，所有材料按序用 A4 纸双面印制并装订成册；（2）《结项报告书》、《2018年度江苏高校哲学社会科学研究重大重点项目结题汇总表》（附件6）或《2018年度江苏高校哲学社会科学研究一般项目结项汇总表》（附件8）电子版发送指定邮箱。

（二）项目清理范围

1.无故不按期参加年度检查，或 2 次参加年度检查均不合格的重大项目和重点项目；

2.在江苏高校哲学社会科学重点研究基地首轮建设期内批准立项、经延期仍未达到结项要求的基地重大项目；

3.2014年及之前立项、目前仍未达到结项要求的高校哲学社会科学研究项目；

4.项目负责人因长期出国、工作变动或其他原因不能继续主持研究工作的项目；

5.项目负责人被举报在项目研究过程中违反科研诚信、存在学术不端行为、经查属实的项目；

6.在研究经费使用中存在严重违规行为的项目。

省教育厅将视情对上述项目做出暂停或停止拨付后续经费、撤项并追回已拨付经费等处理。对暂未达到结项要求且不在清理范围的项目，项目负责人可提出书面延期结项申请，经社科院审核后报省教育厅批准。

项目负责人于2018年12月24日前，将符合要求的检查或结项材料提交至静远楼1806室，同时发送相关材料电子版至skyxm@jsnu.edu.cn。

联系人：尤莉娟，联系电话：83500230。

附件：1.江苏高校哲学社会科学研究项目重要事项变更申请表

2.江苏高校哲学社会科学研究项目年度检查报告表

3.江苏高校哲学社会科学研究项目结项报告书

4.江苏高校哲学社会科学研究项目成果鉴定表

5.2018年度江苏高校哲学社会科学研究年度检查项目汇总表

6.2018年度江苏高校哲学社会科学研究重大重点项目结题汇总表

7.结项证明

8.2018年度江苏高校哲学社会科学研究一般项目结项汇总表

附件五压缩包：2018年度高校哲学社会科学研究项目年度检查和结项材料

人文社会科学研究院

2018年11月16日